## skupaj
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA
Večstanovanjske stavbe
Goriška c. 57, Velenje
NAROČNIK: |  | v imenu in za račun etažnih lastnikov
Vesta dom d. o. o.
Kersnikova cesta 2b, 3320 Velenje
ŠTEVILKA PROJEKTA : 20250103
PROJEKTANSKI POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA :
A. | FASADA | € | 0
B. | STREHA | € | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € | 0
| DELA SKUPAJ (z _9,5_% DDV) | € | 0

## POPIS-F
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA
Večstanovanjske stavbe
Goriška c. 57, Velenje
NAROČNIK: |  | v imenu in za račun etažnih lastnikov
Vesta dom d. o. o.
Kersnikova cesta 2b, 3320 Velenje
ŠTEVILKA PROJEKTA : 20250103
PROJEKTANSKI POPIS DEL
REKAPITULACIJA :
A. | FASADA
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | € |  |  | 0
II. | FASADERSKA DELA | € |  |  | 0
III. | RAZNA DEKLA: | € |  |  | 0
IV. | KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA | € |  |  | 0
V. | STRELOVOD: | € |  |  | 0
VI. | NEPREDVIDENA DELA DELA | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (z _9,5__% DDV) | € |  |  | 0
* | OPOMBE :
Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.
Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi izmerami na objektu !
A. | ENERGETSKA SANACIJA FASADE
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. | Ureditev in postavitev organizacije gradbišča. Izdelava zaščitnih nadstreškov za varen dostop stanovalcev, postavitev gradbiščnih kontejnerjev, sanitarij. Ureditev gradbiščne napeljave vode in elektrike za potrebe gradbišča ...Ureditev potrebne gradbiščne deponije. Ograditev gradbišča ter označitev z vsemi potrebnimi tablami. Upoštevati je potrebno vsa zakonsko določena določila oz. nevarnosti prI delu na višini.
|  | kpl | 1 |  | 0
* | Opomba: Odvoz odpadkov je izvesti v skladu s pravilniki o ravnanju z odpadki
2. | Demontaža obstoječih odtočnih cevi
| Demontaža obstoječih žlebov in odtočnih cevi, ter LTŽ-zaščitnih cevi komplet z iznosom v začasno gradbiščno deponijo. (vertikal-kom 4) (odtočne cevi=cca 80m) in žleba nad vhodum z odtokum v vertikalo (žleb 3,6m odtok cca2m) | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih okenskih polic, vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah odpadkov in odvoz na deponijo. Upoštevana so vsa okna, tudi na balkonu
| okenske police | m1 | 280 |  | 0
| balkonska ograja- police - cca | m1 | 80 |  | 0
4. | Demontaža, prilagoditev ter ponovna montaža rolet- vključno s potrebnimi prenosi na gradbiščno deponijo, stroški deponiranja in manipulacije z demontiranimi elementi. Vsa oprema, ki se odstrani, je last posameznega lastnika; ta določi mesto deponiranja za kasnejšo uporabo. (obstoječe rolete so na večini oken !)
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi: demontaža za ponovno uporabo, npr. razni nosilci, svetila, omarice,...domofon...., vključno z morebitnim začasnim gradbiščnim deponiranjem.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Demontaža in ponovna motaža klimatskih naprav Vsa oprema, ki se odstrani, je last posameznega lastnika-investitorja; ta določi mesto deponiranja za kasnejšo uporabo.
* | Opomba: Demontaža in ponovna motaža klimatskih naprav, vključno z vsem pomožnim materialom je strošek posameznega lastnika-investitorja. ocena | kos | 7 |  | 0
7. | Odstranitev obstoječih betonskih lamel in betonskih tlakocev vključno z: - čiščenjem, prenosom na gradbiščno deponijo in stroški deponiranja in manipulacije z demontiranimi elementi - odstranjeni bet. tlakovci so last investitorja, ki določi mesto deponiranja
|  | m2 | 48 |  | 0
8. | Dobava in montaža podometnih PVC odtočnih cevi za odvod kondenčne vode iz klim, fi 32 mm. Na vsakem nadstropju sta 2 priključka fi 25 mm z blendo. Odtočna vertikala se izvede v označenih pozicijah v utoru fasade. Vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom (6 kom vertikal).
* | Opomba: Priključitev odvoda kondenza na meteorno kanalizacijo, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m1 | 150 |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
9. | Strojno-ročni izkop humusa debeline do 15 cm z deponiranjem na gradbiščni deponiji in zemljine v III.kat. z odlaganjem na rob izkopa (za izvedbo toplotne izolacije od kote -0.60 do kote terena)
| ocenjeno | m3 | 28 |  | 0
10. | Izdelava vertikalne hidroizolacije proti talni vlagi (od kote -0.60 do kote +0.30: - hladni bitumenski predpremaz - bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna v skladu z SIST EN 13969 - tip A in SIST 1031, kvalitete V4, debeline 4mm.Popolnoma privariti na podlago, - upoštevati preklop 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri.
|  | m2 | 35 |  | 0
11. | Priprava površin in izvedba toplotne izolacije od kote -0.60 do kote terena s ploščami iz ekstrudiranega polistirena npr. (npr. JUBIZOL STRONG S0 GRAPHITE, λ= 0,036 W/mK ) deb. =20cm (λ≤ 0.036 W/m2K), pred zasipavanjem izvedba zaščite toplotne izolacije z bradavičasto folijo
|  | m2 | 35 |  | 0
12. | Izvedba toplotne izolacije od kote -0.60 do kote terena s ploščami iz ekstrudiranega polistirena npr. (XPS) d =20cm (λ≤ 0.036 W/m2K), pred zasipavanjem izvedba zaščite toplotne izolacije z bradavičasto folijo- (glej priložena tehnološke smernice)
|  | m2 | 35 |  | 0
13. | Zasip odkopa ob objektu z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa; utrjevanje zasipa po plasteh do kote -0,30 od raščenega terena do kote terena
| ocena | m3 | 20 |  | 0
14. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo (oddaljenost do 10km), vključno z vsemi stroški in dajatvami na deponiji
| ocena | m3 | 15 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja (razstiranje, strojno utrjevanje po plasteh ustreznega tamponskega sloja in planiranje) tampon pod betonskimi ploščami v debelini 25 cm
| ocena | m3 | 15 |  | 0
16. | Dobava in polaganje betonskih lamel dim 6/25 (raven zgorni rob) na betonsko podlago deb 10 cm in obetoniranjem, betonC 16/20 z vsemi pomožnimi deli
(upoštevan padec betonskih plošč min. 5% in višina lamele v ravnini zaščitnega tlaka)
|  | m1 | 58 |  | 0
17. | Vgradnja zaščitnega tlaka ob fasadi v širini 0,50-1,00 m na dobro utrjeno pripravljeno peščeno podlago deb.5,0 cm vključno z dobavo in vgradnjo betonskih plošč ( s poglobljenim stičenjem z mivko ), rego 2,0 cm ob objektu; izvedba s padcem 5% od objekta. Izvedba zaščitnega tlaka: betonske plošče - pran teraco - barva siva - dimenzije plošč 50/50/5 cm na pripravljeno peščeno podlago. Humuziranje zelenice
|  | m2 | 48 |  | 0
* | Opomba: Peskolove pri vhodih pustimo obstoječe, topl. Izol.okrog odtočne cevi prekinemo! Glej detajl.
18. | Demontaža obstoječih peskolovov, kompletna izdelava peskolovov zaradi debeline fasadnega ovoja na premaknjeni lokacijii, BC fi 40 cm, z izdelanim betonskim dnom (beton C16/20) ter tipskim LTŽ pokrovom dim. 40/40cm ( pokrov je v višini betonskih plošč, vključno z vsemi izkopi, zasipi in izdelavo priključkov na obstoječo, horizontalno meteorno kanalizacijo
(zaščitnega tlaka prilagoditi LTŽ pokrovom peskolova)
|  | kos | 4 |  | 0
19. | Humuziranje zelenice ( predhodno izkopan in deponiran humus ), manjko primernega humusa dobaviti - dovoziti , vključno z razstiranjem, planiranjem, z dobavo in posejanjem ustrezne mešanice trave ter z valjanjem in zalivanjem.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
II. | FASADERSKA DELA
* | OPOMBE :
Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev Eko sklada.
Pri izvedbi fasade je potrebno vključiti predstavnika tehnične službe izbranega dobavitelja materialov, da se z njim uskladijo dela.
Izvajalec mora predložiti izračun sider glede na izbranega proizvajalca fasade oz. fasadnega sistema.
Predvidena sidra PXP – PV 260, 6 sider / m2.
Opomba : pred izvedbo oz. pred začetkom del potrebno izvesti pull off test (izvlečna trdnost).
Obstoječa fasada je izvedena po sistemu tipa Demit s toplotno izolacijo deb.5cm
Upoštevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.1-minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten.
Upoštevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.4-obloga zunanje stene mora biti med 0,8m do višne minimalno 2,5m nad terenom razreda A1 ali A2, če so ob stavbi do razdalje 3m od fasade predvidena parkirišča za motorna vozila in kolesa.
* | Opomba: odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej
* | Opomba:Barvo bo predlagal in potrdil projektant!
1. | Kompletna montaža, amortizacija ali najem in demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine cca. 24m : - fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe predmetnega objekta, - zaščitni nadstrešek nad vhodom v stopnišče ter nad prehodom v nadstrešnico pri vhodu, - dostopi na vse etaže odra, - varovalne ograje, - ozemljitev odra, - zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in za zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali podobnim materialom.
Izdelava odra: - izravnava in utrditev podlage pred montažo odra, - odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča varno delo za vse predvidene vrste del, - oder in uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost delavcem na njem in mimoidočim, vse skladno z zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 in 2 za tipske odre, - prenesejo obremenitve z vetrom, temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, - vrste odra (cevni, H odri, ....) predvidi izvajalec sam.
Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra: - za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago dokumentacija, po kateri je izdelan, - oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih in po vsakem izrednem dogodku, - oder mora biti vzdrževan ves čas, ko je postavljen, - zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje pade material. V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, statični izračun in sidranje ter demontažo odra.
| ocena | m2 | 1360 |  | 0
2. | Čiščenje površine fasade po naslednji specifikaciji: - mehansko čiščenje (struganje) slabo sprijetih delov fasadnega ometa, - pranje fasade z visokotlačnim čistilcem od 100 do 300 bar -ov za doseganje optimalnega oprijema
| ocena | m2 | 1310 |  | 0
3. | Sanacija poškodovanega armiranega betona na fasadi- čela balkonov - odbijanje betona nad in pod poškodovano jekleno armaturo , - čiščenje armature do kovinskega sijaja, - protikorozijska zaščita armature z antikorozijskim premazom z inhibitorji korozije, - reprofilacija betona z grobo polimer-cementno mikroarmirano sanacijsko malto, nanos temeljnega in dvakrat končnega premaza Obvezna uporaba sistemskih komponent enega proizvajalca!
| ocena 5% | m2 | 66 |  | 0
4a. | Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade po sistemu JUBIZOL ali enakovrednim sistemom z izolacijskimi ploščami (mineralne volne) JUBIZOL- MW z λ= 0,036 W/mK ali enakovrednimi, debeline 20 cm, v sestavi: - predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago, - lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema, - fasadne plošče iz kamene volne debeline 16 cm, 60x120 cm, λ ≤ 0.036 W/m2K - tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrežico, vse z materiali in po postopkih dobavitelja fasadnega sistema, - predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji dobavitelja fasadnega sistema, - silikonski zaključni omet granulacije 2 mm v treh barvah .
Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. do 3 cm
* | Opomba:
PASI FASADE v območju okenskih paraptov in balkonov širine cca. 50- 80cm prilagodimo debelino toplotne izolacije iz deb. 20cm na 15cm, vse ostalo enako .
|  | m2 | 910 |  | 0
Opomba: Na okenskih odprtinah-ki so zazidane-zaprte , enako izvedemo topl. izol. z izolacijskimi ploščami, enako fasado .
4b. | Na čelni fasadi kjer je obstoječa toplotna izolacija -stiropor 5cm dodamo izolacijske plošče (mineralne volne) JUBIZOL- MW z λ= 0,036 W/mK ali enakovrednimi, debeline 15 cm, vse ostalo enako .
|  | m2 | 245 |  | 0
* | Opomba:
5. | NAD ODPRTINAMI-OKNA-VRATA -LAMELA IZ MINERALNE VOLNE višine min. 40cm deb. 5 cm- PROTIPOŽARNA BARIERA
ODSTRANIMO 5cm EPS
| ( ocenjena površina barier cca. 24 m2 ) | m2 | 24 |  | 0
* | Toplotno se izolirajo tudi špalete pod okensko polico
Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev Eko sklada.
6. | Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade po sistemu webertherm ali enakovrednim sistemom z izolacijskimi ploščami webertherm plus ultra 020 sistemu toplotne izolacije (λ= 0,020 W/mK) ali enakovrednimi, debeline 5 cm,...., (fasada-pas v območju balkonov-lož) 4 cm JUBIZOL EPS F–G0 na stropih balkonov oz. spodnjem delu plošč balkonov v pritličju)
Upoštevati otežkočen dostop, ter manjše delovne odre v sestavi: - predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago, - lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema.
balkoni -B1,B2 - 24 kos
| (stene: kvadratura ocenjeno 320 m2 - 8 cm webertherm plus ultra 020) | m2 | 320 |  | 0
| (strop: kvadratura ocenjeno 150 m2 - 4 cm JUBIZOL EPS F–G0 z λ= 0,031 W/mK) | m2 | 150 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge sistemu JUB JUBIZOL- EPS ali enakovrednim sistemom iz trdih stiropornih izolacijskimi plošč deb. 20cm, tip npr. JUBIZOL STRONG S0 GRAPHITE, λ= 0,036 W/mK (fasadni podstavek) v sestavi: - predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago, - lepljenje in mehansko pritrjevanje plošč (ustrezno sidranje - izračun) skladno z navodili dobavitelja sistema - tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrežico, vse z materiali in po postopkih dobavitelja sistema fasadnega podzidka, - predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji dobavitelja sistema, - zaključni omet -(fasadni podstavek v drugi barvi). Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. do 3 cm
|  | m2 | 60 |  | 0
9. | Dobava in montaža okenskih polic- naravni kamen, poliran/ rezan, razvite šir. cca 20-30 cm, deb 2cm, utorjene v vertikale stranice okenske špalete 3 x 3 cm, 4 cm previsni rob police, utorjenim odkapnim zobom 4/3 mm, z zgornjim odkapnim utorom na zgornjih stranskih površinah okenskih polic, ki še dodatno preprečuje iztek vode po steni, oziroma fasadi. Izdelava tesnenja police z atestiranim akrilnimi tesnilnim materijalom, prečni naklon 3%. Polica pritrjena z ustreznim lepilom na toplotno izolacijo police - 2,00 cm.(polica- naravnega kamna)
* | Glej detajl D2-OKENSKE POLICE
| okenske police- cca | m1 | 280 |  | 0
| balkonska ograja- šir. cca 35cm- police - cca | m1 | 80 |  | 0
10. | Zaščita oken in vrat na fasadi: - zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje stavbnega pohištva, - za lepljenje na okvirje se uporabi priključne letve s samolepilnim nastavkom za lepljenje zaščite ter z integriranim tesnilom na stiku z okenskim okvirjem, - po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na posameznih oknih omogočiti prezračevanje, - po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo naslednjih faz dela. V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, vse za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter odvoz na stalno deponijo po dokončanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža tip. dilatacijskega fasadnega profila na stiku s sosednjim objektom. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela.
|  | m1 | 44 |  | 0
12. | Razna manjša dela in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih po predhodnem pisnem naročilu pooblaščenca naročnika - ocena 3 % nepredvidenih del ( vsota od postavk FASADERSKA DELA)
|  | % | 0.03 |  | 0
| FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
III. | RAZNA DELA
T2- IZOLACIJA -tlak podstrešja
1. | Tla na podstrešju: Izdelava toplotne izolacije komplet podstrešju: - toplotna izolacija: plošče iz kamene volne, 50 kg/m3, npr. KNAUF DP-5 , λ≤ 0.035 W/m2K - skupne deb. 25 cm položena na paropropustno folijo (parna ovira).
Izdelava pohodnega tlaka iz ognjevarnih mavčno-kartonskih plošč na ustrezni leseni podkonstrukciji - debelina podkonstrukcije - kot deb. toplotne izolacije - 25 cm.(hodnik - cca 30 m2)
| ocenjeno | m2 | 345 |  | 0
vmesna streha (majnša streha)
| ocenjeno | m2 | 35 |  | 0
2. | Čiščenje obstoječih (železnih mrež z okvirjem pod balkoni) s predhodno odstranitvijo rje in stare barve ter barvanje v kvalitetni oljnati barvi . V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, rezanje železnih mrež s prilagoditvijo novi fasadi.
| ocena cca. 10 m2 | kpl | 1 |  | 0
3. | Obnova in čiščenje obstoječih železnih omaric z zamenjavo železnih vratic in prilagodtvijo globine zaradi fasadne obloge. S predhodno odstranitvijo rje in stare barve ter barvanje v kvalitetni oljnati barvi . V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela.
| železne omarice do 0,5m2 | kpl | 5 |  | 0
4. | Odstranitev lesenih korit za rože z prenosom na gradbiščno deponijo in vsemi pomožnimi deli
Korita na balkonskih ograj 2/3 ograje dol.cca 2,40m
|  | kos | 22 |  | 0
5. | Obdelava balkonskea ograje -1/3 in 2/3 različne višine balkonske ograje. Zaključek z kamnito polico (glej post. II/9 Fasaderska dela )
Opomba: obdelava z zunanje strani v sklopu fasade
Opomba: dela prilagoditi dejanskemu stanju na objektu!
|  | kos | 22 |  | 0
6. | Dobava in montaža novih rožnih korit
Balkonska ograja -1/3 . Zaključek z kamnito polico (glej post. II/9 Fasaderska dela )
Balkonska ograja -1/3 zaključimo z letvami -rožnimi koriti iz tipskega lesnega kompozita npr. proizvajalca Woodcore WPC. Korita so iz kovinskih delov in letev čez ograjo dol. cca 1,30m
Barvo kovinskih delov , letev in tipskega ročaja določi .
balkonov ocena:
|  | kos | 22 |  | 0
7. | Dobava in montaža novih RF odtočnih cevk balkonov, premera cca. 30 mm, za odvod meteorne vode iz balkonov, vključno z vsemi spremljajočimi deli in tesnenjem s trajno elastično maso ob RF odtočnih cevkah.
| balkonov-cevi ocena: | kos | 44 |  | 0
| RAZNA DELA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enot | vrednost
IV. | KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA
* | Opomba: Barvo bo predlagal in potrdil projektant !
* | Opomba: Peskolove pri vhodih pustimo obstoječe, topl. Izol.okrog odtočne cevi prekinemo! Glej detajl.
FASADA
1. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm fi 12 cm - rjave barve, z dobavo in vgradnjo kovinskih objemk, kolen in žlebnih priključkov - odtokov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| (vertikal-kom 4) (odtočne cevi=cca 90m) | m1 | 90 |  | 0
2. | Dobava in montaža novih zaščitnih jeklenih odtočnih cevi, vroče cinkanih, preseka fi 125 cm, montirane do višine podstavka ( dolžine cca 1,50-2,50m ) stik vertikale z zaščitno cevjo z okroglo zaščitno rozeto-pločevina enaka, kot obstoječa vertikalna odtočna cev | kom | 4 |  | 0
(kom 4)
3. | Dobava in montaža dvojnih krivin odtočnih cevi za zgornji in spodnji priklop - (na žleb in na peskolov). Odtočne cevi so odmaknjene od nove fasade. | kos | 8 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
V. | STRELOVOD:
1. | Demontaža strelovoda na strehi in fasadi vključno z vsemi pritrdili in sponkami, ter varovalno pločevino ob vznožju.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvesti strelovodno instalacijo po Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17-popr. in 15/21-ZDUOP) –Tehnična smernica TSG-N-003:2021. Predložiti projekt izvedenih del na strelovodni instalaciji -Tlorisni načrt lovilne mreže na objektu z vrisanimi, označenimi merilnimi spoji (odvodi), Predložiti opravljene meritve strelovodne instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža novega strelovoda na strehi in fasadi objekta- Alu žice fi 8 mm. Vključno z vsem novim pritrdilnim in veznim materialom ter novo varovalno pločevino ob vznožju.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in izdelava temeljnega ozemljila strelovoda s pocinkano sondo dolžine 2 m(dve sondi na odcep) ter povezava taljnega ozemljila na posamezne odcepe.
|  | kpl | 1 |  | 0
| STRELOVOD |  |  |  | 0
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
VI. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu oziroma bi nas tala med delom. Obračun se vrši po dejansko izvršenih delih, ki so vpisana in potrjena v gradb. dnevniku- obvezen ocenjen znesek | % | 5 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## POPIS-S
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA
Večstanovanjske stavbe
Goriška c. 57, Velenje
NAROČNIK: |  | v imenu in za račun etažnih lastnikov
Vesta dom d. o. o.
Kersnikova cesta 2b, 3320 Velenje
ŠTEVILKA PROJEKTA : 20250103
PROJEKTANSKI POPIS DEL
REKAPITULACIJA :
B. | STREHA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA | € |  |  | 0
II. | RAZNA DELA | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV) | € |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (z _9,5__% DDV) | € |  |  | 0
* | OPOMBE :
Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.
Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi izmerami na objektu !
B. | STREHA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
* | OPOMBA !
V cenah za enoto pri rušitvenih delih je upoštevati sledeče:
Zavarovati je območje gradbišča .
Izdelati je elaborat iz varstva pri delu za rušenje objekta.
Rušitvena dela se morajo izvajati pod stalnim in neposrednim nadzorom določenega vodje del, ki je strokovno usposobljen za taka gradbena dela.
Odklop in odstranitev vseh inštalacij.
Ves uporaben material pridobljen pri rušenju mora izvajalec del deponirati na deponijo naročnika, neuporabnega pa odvoziti v krajevno deponijo na razdalji do 10 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
Opomba: Ponudba naj vsebuje kompletno izdelavo, dobava in montažo s pritrditvijo na nosilno konstrukcijo in podkonstrukcijo z vsemi pripadajočimi zaključnimi obrobami po detajlih izvajalca . Odri in dvigalo so upoštevani v ceni!
Opomba: dimne tuljave, zračniki in svetlobnik so predmet izreza dobavljene kritine in se ne odštevajo od kvadrature strehe.
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA
1. | Dobava in montaža polkrožnih visečih strešnih žlebov iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm r.š. 33 cm - rjave barve, z dobavo in pritrjevanjem kljukastih konzol na špirovce, izdelavo kotličev pri iztoku v cevi ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m1 | 46 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža strešne čelne obrobe r.š. 50 cm - kot podalšek strešine-kritine iz plastificirane ALU pločevine - rjave barve, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. ( pokrivanje topl. Izol.)
| ocena: | m1 | 54 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža pločevinaste obloge požarnega zidu -na stiku streh z sosednim blokom. Dimezija požarnega zidu šir. 20 x viš. 30cm iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm - rjave barve, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli.
| (zidna obroba 18,0m) | kos | 18 |  | 0
4. | Dobava in montaža fazonskih nastavkov odtočnih cevi iz plastificirane ALU pločevine fi 150 mm - kompletno z lovilcem listja z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | kos | 4 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža pločevinaste kape montažnega AB-elementa NA KAPU STREHE. iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm raz. Širine cca.40cm - rjave barve, komplet z pod konstrukcijo in vsemi potrebnimi pomožnimi deli.
| (zidna obroba ) | m1 | 46 |  | 0
VHOD- STREHA
6. | Dobava in montaža polkrožnih visečih strešnih žlebov iz plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm r.š. 33 cm - rjave barve, povezava z odtočno cevo ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| (žlebovi= cca 4,0m) | m1 | 4 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA- SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | RAZNA DELA
1. | Razna nepredvidena dodatna dela po zahtevah projektanta ali investitorja, obračun po dejanskih stroških (rezervirana vsota 3% krovsko kleparskih del)
|  | % | 3 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## sp. navodila
SPLOŠNA NAVODILA : A.2
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela . Ostale dele (elektroinstalacije, strojneinstalacije, telekomunikacije itd.) opredeljujejo drugi popisi. Eventualna prestavitev zračnih ali zemeljskih inštalacijskih in komunalnih vodov ni predmet tega popisa. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant !
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- finalno čiščenje prostorov in okolice objekta po končani gradnji
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Naveden splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
11. Za vse ponudnike- izvajalec del je pred odajo ponudbe ovezen ogled objekta.
12. Ponudnik- izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
13. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZR oz. PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZR oz. PZI projekta.
14. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZR oz. PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.